# Zápis z organizační porady k přípravě CASLIN 2003

Přítomni: 	NK ČR: Piherová, Polišenský, Ředinová, Vrbenská;

STK: Kocánová, Svoboda

V úvodu seznámil Ing. Svoboda přítomné se stavem příprav semináře, který proběhne 8. – 12. 6. 2003 v Holenském dvoře u Jindřichova Hradce.

- Ing. Svoboda zjišťoval kapacity a cenu ubytování v Holenském dvoře; celková suma činí  184.390,- Kč, z toho je třeba složit zálohu 65.000,- Kč předem; sály v Holenském dvoře mají kapacitu 60 – 65 lidí;

- na seminář přislíbila přispět Mellonova nadace (z prostředků VaV), ze sponzorů Suweco-cz (předběžně 40.000,-) a 3M Česká republika (předběžně 20.000 - 30.000,- Kč);

- webové stránky pro CASLIN 2003 jsou již připraveny (www.stk.cz/CASLIN03);

- tlumočení bude pravděpodobně zajišťovat p. Brídl.

V druhé části byl doplněn seznam úkolů, které je třeba zajistit, a odpovědnosti za tyto úkoly po dohodě následujícím způsobem:

| 1 | Holná | zaplatit zálohu | Svoboda??? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sponzoři | sehnat adresy, oslovit další | Polišenský, Svoboda |
| 3 | Lektoři | Kontaktovat, vymáhat příspěvky | Polišenský |
| 4 | Vybavení, propagační materiály | zajistit | Piherová, Kocánová |
| 5 | Website | www.stk.cz/CASLIN03 | Svoboda |
| 6 | Tlumočení - p. Brídl | kontaktovat, domluvit cenu | Svoboda |
| 7 | Účastníci | Vybrat, oslovit? | Polišenský |
| 8 | Internet | Najít firmu, sjednat | Kocánová |
| 9 | Sborník | grafika, šablona | Kocánová |
|  |  | překlad | Kocánová |
| 10 | Autobus | zájezd, pre-seminar | Vrbenská |
| 11 | Počítače (4 ks), projektory | čí a kdo s nimi | Kocánová, Polišenský |
|  | Kopírka, tiskárna |  |  |

Účastnický poplatek byl předběžně stanoven na EUR 100.

Další schůzka proběhne 27. 2. 2003 od 9.00 hodin v zasedací místnosti v STK.

Zapsala: Kocánová

Četl: Svoboda