# Zápis z organizační porady k přípravě CASLIN 2003

# 4. 3. 2003

Přítomni: 	NK ČR: L. Piherová, J. Polišenský, D. Růžičková, M. Ředinová, F. Vrbenská;

STK: L. Kocánová, M. Svoboda

Oficiálním pořadatelem konference CASLIN 2003 bude Státní technická knihovna, která co nejdříve předloží plánovaný rozpočet gremiální poradě MŠMT.

Rozpočet, úkoly:

- Holná – cena je známá, STK pošle objednávku.

- Společnými silami je třeba dále hledat sponzory.

- Pobyt a cesta zahraničních účastníků budou hrazeny Nadací Andrew W. Mellona, odhad nákladů pro rozpočet zajistí D. Stankiewicz

- Pobyt českých účastníků bude hrazen z účastnického poplatku, rozpočet dodal p. Pejša (184.390,-Kč)

- Středeční výlet do knihovny v Majdaléně a do Třeboně – autobus bude stát přibližně 13.000,- Kč; organizací je pověřena D. Stankiewicz.

- Propagační a konferenční materiály – příští týden budou dohodnuty některé podrobnosti a vyčíslena přibližná cena (L. Piherová, M. Ředinová, L. Kocánová).

- J. Polišenský a F. Vrbenská sestavili předběžný seznam účastníků konference; definitivní seznam ve formě excellovské tabulky bude organizačnímu výboru rozeslán do 14. 3. 2003.

- J. Polišenský projedná a zajistí výrobu desek na konferenční materiály pro účastníky z nekyselé lepenky

- Až bude znám seznam potenciálních účastníků, je třeba připravit a rozeslat program a pozvánku na konferenci (L. Kocánová).

- Náklady na tisk sborníku byly odhadnuty na cca 20.000,- Kč; je třeba zjistit předběžnou cenu překladu textů (L. Kocánová).

- Cenu připojení na internet v Holenském dvoře zjistí Ing. Vild (STK).

Zapsala: L. Kocánová

Četl: M. Svoboda