Zápis z porady o finančním  a časovém plánu projektu Portál STM na r. 2002 konané dne 7. 2. 2002 14:00-18:00 v STK.

Přítomni: Svoboda, Bayer, Rupešová, Kolářová, Smetanová, Sidorin, Šmilauer

- Nejprve byl probírán časový plán řešení projektu po úkolech projektu

  - Koordinace: Uzavření všech smluv dokonce února, aby se zahájení řešení úkolů zbytečně neprotahovalo, díla dohodnutá ve smlouvách ukončit dokonce října, v listopadu platby . Valná hromada všech spolunositelů úkolu se předpokládá v květnu,  kdy by se měla naplánovat  kooperace sběru primárních EIZ a jejich klasifikace (předpokládá se výpomoc hlavně SVK OS, SVK PK, VK OL, MZK jako pracovní vklad) a rozhodnout o aktivaci a katalogizaci knihovních fondů a licencí na EIZ  těchto spolunositelů do MetaLibu. Dále by se měly zhodnotiti možnosti vyhodnocení statistik využívání EIZ a sběr těchto statistických údajů. Další valná hromada (bude-li třeba) se předpokládá v září. Oponentura se plánuje na konec listopadu, kdy by měly být jasné naběhlé náklady. Z: Sidorin

  - Metalib a SFX: Proběhla aktivace 4 zdrojů v Metalibu (zatím jen link na STK, OPAC knihy, časopisy, ISSN, SIGLE), pokračovat v aktivaci AP, Wiley, a vyjednávat s ostatními členy konsorcia o aktivaci jejich zdrojů. Z. Smetanová. Založit další instanci SFX v ÚVT UK, testování, konfigurace, plnění portfolia SFX  Z: Vojnar.

  - Sběr dat pro TB: Urgence 1. kola sběru dat u 62 příjemců dotace z programu LI, včetně obeslání všech 62,  aby doplnili údaje o poskytovaných statistikách, vyhodnocení údajů o statistikách, obeslání 2. kola sběru dat (širší záběr institucí, z oblasti STM), distribuce úkolů na spolunositele při sběru a klasifikaci primárních zdrojů. Z: Smetanová

  - Terciární databáze: Co nejrychleji zveřejnit na webu STK již sebraná data o licencích, cca 50 licencí a  1500 primárních zdrojů. Průběžně doplňovat o nová data. Zvládnutí technologie TB, vypracování programu obsluhy TB  pro vnějšího uživatele, klasifikace PSH a MeSH. Z: Šmilauer

  - Z39.50: Obnovení činnosti ZIG, stránky ZIG, do konce února, Překlad Bath profilu a volný překlad normy Z39.50, vypracování českého profilu.Probíhá testovací provoz Z39.50 v STK, sledování  zavedení Z3.50: v SVK PK, MSVK Os, UPa. Z. Šmilauer

  - Smlouvy na licence na AP a Wiley byly uzavřeny v r. 2001 jsou zpřístupněny. Platby na r. 2002 proběhnou podle smluv. Zbývá vyřešit otázku předplatného na Wiley na r. 2003. Z. Bayer

Časový plán

| Jednotlivé úkoly "Portálu STM" | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | I.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinace (Sidorin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavření smluv a zakázek podle finančního plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení všech smluv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení platby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valná hromada spolunositelů Portálu STM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oponentura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečná zpráva za r. 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metalib a SFX (Smetanova, Vojnar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivace zdrojů STK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivace zdrojů konsorcia Portál STM tj. AP, Wiley |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfigurace zdrojů konsorcia Portál STM tj. AP, Wiley |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivace zdrojů ostatních spolunositelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfigurace zdrojů ostatních spolunositelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Založení další instance SFX v ÚVT UK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testování instance, konfigurace instance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testovací provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrý provoz SFX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová verze instance SFX 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza vedoucí k rozhodnutí, zda instalovat vlastní instalaci SFX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sběr dat pro TB (Smetanová) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urgence 1. kola sběru dat (62 LI řešitelů) + upřesnění o možných statistikách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení dat podle předchozího řádku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozeslání dotazníků na EIZ na širší okruh institucí tzv. 2. kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh metodiky vyhodnocení využívání EIZ (sledované statistiky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuce úkolů bibliografického popisu EIZ podle specializace knihoven v konsorciu STM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení sběru dat 2. kola včetně urgencí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Věcný popis všech EIZ (PSH, Konspekt), požádat o spolupráci s SVK PK, OL, LI, MSVK, MZK, NLK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studie Konverze UDC-DDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terciární database (Šmilauer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zveřejnění TB na Webu STK pro zatím sebraná data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zveřejnění TB na Webu STK pro všechna sebraná data,včetně funkcí vyhledávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie TB, formuláře, dotazy, reporty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začlenění klasifikace podle MeSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z39.50 (Šmilauer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovení činnosti ZIG, seznam účastníků, stránky ZIG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Překlad Bath |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| První návrh přiřazení Atributů Bib-1 na pole Unimarc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktualizace přiřazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení povinných výstupů (Present) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volný překlad a komentáře normy Z39.50 -1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování českého profilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace Z39.50 Cosmotron v STK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace Z39.50 v MSVK Ostava u TinLib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz pro veřejnost v MSVK Os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace Z39.50 v UPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz pro veřejnost v UPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementace Z39.50 Cosmotron v SVK PK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz pro veřejnost Z39.50 STK, katalog knihy a časopisy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dále byl probírán finanční plán řešení úkolů:

  - Metalib, SFX, Open URL. Schválen záměr  smlouvy na naplnění portfolia českých cílů SFX, podpora rozšíření Open URL – Medvik, studie použití autorizačních protokolů v systému MetiLib a SFX. Z. Šmilauer.  Schválen záměr konzultační návštěvy P.Hostenbacha v ČR. Z. Vojnar.

  - Sběr dat pro TB a sledování licencí EIZ: Schváleny záměry na smlouvy o využití HW na sledování (SW ČVUT, UltraAccess) –zatím průzkum možností Z: Šmilauer, a smlouvy o  tvorbě metodiky vyhodnocení využití EIZ, uplatnění ICOLC, (doporučeno členství STK v ICOLC a navázání kontaktů  - služební cesta), srovnávací analýza licenčních podmínek Z: Smetanová

  - Technologie TB:  schválen záměr smluv na programování TB, navázání TB na Z39.50 sever a administraci databáze Oracle, pomocí které je TB realizována. Dále chválen nákup grafického rozhranní k Oracle SQL Navigator a MS Visio, pro tvorbu dokumentace

  - Z39.50: Schválen nákup dokoupení 3 licencí na dostup k Z39.50 severu (Caché) v STK, dodefinování dalších databází do STK a vypracování vazebního programu na Dataflex, Z: Šmilauer, dále nákup 3 licencí na Z39.50 k Aleph500 v VK OL a MZK (nutno požádat MŠMT o převod částky rozpočtovým opatřením na VK OL a MZK, Z: Sidorin)

  - Činnost ZIG: Schváleny záměry na zakázku překladů Profilu Bath, volného překladu Normy Z39.50 s komentářem, vypracování doporučeného českého profilu, sběru dat o českých implementacích Z39.50, přednášková činnost, studie o budoucím vývoji ZNG, ONE-2, a pod. Z: Šmilauer

  - Licence na Wiley, CrossRef: Schváleny poplatky

  - Věcná klasifikace: Schválen záměr smlouvy na studii využití DDC v českých knihovnách.a náhrada MDT.

  - Školení programátorů a literatura: Schválen záměr vyškolení programátorů na technologii Oracle, Perl, my SQL, a nákup příslušné literatury.

  - Z finančních nákladů plyne, že proti původnímu  rozhodnutí MŠMT o výši přidělení prostředků je třeba požádat MŠMT o převod 400 tis. Kč z původně plánovaných investičních prostředků na neinvestiční prostředky a provedení rozpočtového opatření na převod 80 tis . Kč na VK Olomouc a MZK Brno. Celková výše financí se nemění. Z: Sidorin

Finanční plán:

| Návrhy na zakázky a smlouvy v rámci projektu LI01018 v r. 2002. Smlouvy již uzavřené tu nejsou (AP, Wiley, SFX) | Neinvestice | Investice | Smlouva s | Sdružení do 1 smlouvy | Zajišťuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licence STK |  |  |  |  |  |
| Wiley předplatné na r. 2003 | 316000 |  | Wiley |  | Bayer |
| CrossRef platba na listopad 2002 - listopad 2003 | 93000 |  | Crossref |  | Bayer |
| SFX, MetaLib,OpenURL |  |  |  |  |  |
| Naplnění portfolia českých cílů do SFX, (SK VPK do SFX) | 20000 |  | UK |  | Šmilauer? |
| Autorizační protokol Metalib- mateřská knihovna čtenáře, LDAP, Z39.81 studie | 10000 |  | UK |  |  |
| Nákup zpřístupnění a vybavení dalších českých EIZ generací OpenURL, (zejména MEDVIK, integrace MeSH do TB) | 50000 |  | NLK, DaWinci |  | Šmilauer |
| Poradenské služby P. Hostebacha na SFX, osobní pobyt v ČR 3 dny | 40000 |  | Smlouva s Hostenbachem |  | Vojnar |
| Sledování licencí EIZ |  |  |  |  |  |
| Program pro sledování využívání EIZ (UlttraAccess, Vandrovec?) | 30000 |  | Vandrovec |  | ? |
| Analýza dostupných statistik poskytovatelů EIZ v rámci LI a jejich konzistentní vyhodnocení, ICOLC | 50000 |  | AiP, ČIS |  | Smetanová |
| Srovnávací analýza EIZ v rámci LI (typy omezení a dostupnost, duplicity, klasifikace zdrojů, licenční politika) | 20000 |  | ČIS |  | Smetanová |
| Studie přechodu MDT na DDC v českých knihovnách | 100000 |  | ? |  | Svoboda |
| Technologie TB, nástroje pro aktualizaci TB |  |  |  |  |  |
| Program obsluhy TB (Vkládání, dotazy) |  | 63000 | Remeš |  | Šmilauer |
| Vazba TB na Z39.50 server |  | 63000 | Ptáček |  | Šmilauer |
| Administrace Oracle | 50000 |  | Horák |  | Šmilauer |
| SQL Navigator 2x, MS Visio | 60000 |  |  | objednávka | Šmilauer |
| Z39.50 |  |  |  |  |  |
| Dokoupení 3 licencí na současný dostup do Z39.50 (3 už máme) | 60000 |  | Cosmotron |  | Šmilauer |
| Definice dalších DB (TB Oracle a OPAC Dataflex) | 60000 |  | Cosmotron |  |  |
| Vazba Z39.50 serveru na Dataflex, učinit OPAC Dataflex knihy, časopisy vyhledatelný přes Z39.50 a OpenURL |  | 61000 | ČIS |  | Šmilauer |
| Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 ve VKOL | 80000 |  | MŠMT | Požádat MŠMT o změnu rozhodnutí | Sidorin |
| Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 v MZK | 80000 |  | MŠMT | Požádat MŠMT o změnu rozhodnutí | Sidorin |
| Činnost ZIG |  |  |  |  |  |
| Překlad Bath profilu do češtiny, Volný překlad normy Z39.50 (ver. 3) do češtiny s komentářem a příklady. Ing. Svoboda prozkoumá autorsku ochranu. | 50000 |  | ČIS |  |  |
| Vypracování doporučeného profilu pro české knihovny: Přiřazení polí Unimarcu atributum Bib-1, kombinace fukci, ulohy klienta a serveru, prezentované formáty, použití národních kodů, UTF-8, věcné vyhledávání, rozšířené služby, přiřazení na MARC21 | 40000 |  | ČIS |  | Šmilauer |
| Sběr dat o českých impementacích a jejich specifikách | 20000 |  | ČIS |  |  |
| Přednášky o Z39.50 - lektorské a organizační poplatky, příprava materiálů, Studie ZNG, ONE-2, nové směry | 40000 |  | ČIS |  |  |
| 0statní podpůrné činnosti |  |  |  |  |  |
| Školení programátorů (C, C++, Oracle Adm, Oracle Portal, Perl, mySQL, PHP, Java, PL/SQL) | 150000 |  |  | Objednávky | Šmilauer |
| Nákup odborné literatury | 40000 |  |  | Objednávky | Akvizice |
| Součet | 1459000 | 187000 |  |  |  |
| Původní limit | 1048000 | 580000 |  |  |  |
| Úprava: Přesun investice do neinvestic (požádat MŠMT) | 400000 | -400000 |  |  | Sidorin |
| Limit po úpravě | 1448000 | 180000 |  |  |  |

Zde končí oficiální záznam závěrů  porady

- Vztah Terciární databáze a Metalibu:

  - Na poradě došlo k  diskusi o funkci a obsahu terciární databáze a jejím vztahu k Metalibu.

  - Následuje interpretace B. Šmilauera:

Terciární databáze je míněna jako transparentní databáze licencí na EIZ volně přístupná z internetu. Obsahuje soupis všech licencí na elektronické zdroje zakoupené v rámci programu MŠMT LI  a dále soupis ostatních licencí EIZ z oblasti STM (Science, Technology, Medicine) zakoupené z veřejných prostředků. Důvodem této určité nekonzistence obsahu  (vše z LI, jen STM z ostatních) je snaha poskytnout pro potřeby MŠMT co nejúplnější informace o  programu LI (pokrytí a využívání) a současně plnit funkci portálu STM, který má podat co neúplnější informace o elektronických zdrojích dostupných v ČR v oblasti STM. Myšlenka, že TB nemusí obsahovat údaje  těch licencích, které jsou dostupné z MetaLibu, je sice logická, ale pro praxi nepoužitelná, protože pro  neautorizovaného uživatele tyto licence prohledávatelné z MetaLibu nejsou. Terciální databáze obsahuje dvě základní tabulky a to tabulku licencí (LICENCES) a tabulku primárních zdrojů (SOURCES) těmito licencemi zpřístupněná.. Řádky tabulky licencí (LICENSES) přitom reprezentují licence na jednotlivé databáze poskytovatele pro odběratele, tj. licence v jedné smlouvě poskytovatele s odběratelem mohou být zabírat více řádků v tabulce licencí. Je tedy tato tabulka obrazem licencí na jednotlivé databáze (jak je člení poskytovatel) a nutně obsahuje  soupis odkazů na zpřístupněné primární elektronické zdroje.

Tabulka Zdroje (SOURCES) je tabulkou  krátkých katalogizačních záznamů o všech primárních elektronických zdrojích dále podrobněji nedělenými (jejichž vlastnosti  již nezávisí na licenci či poskytovateli) .

Vztah těchto tabulek je znázorněn schématem.:

Datový model terciární databáze je poměrně jednoduchý:

Tabulka „Licence“							URL na Poskytovatele

Tabulka „Elektronické Zdroje“

URL na poskytovatele

nebo údaje o dostupnosti

kontakt na subscribera

nebo na abonenty

Tyto tabulky budou vzájemně mezi sebou propojeny vazbami přes ISSN, ISBN, nebo přes název (pokud není ISSN, ISBN), takže bude možno pokládat kombinované dotazy.

Propojení dvou základních tabulek „Licence“ a „Zdroje“

Tabulka „Licence“

| ID | Poskytovatel | Název Databáze | Zkrácený název | Typ Abstraktní, Indexová, Fulltextová, Faktografická, | URL, celkové | Způsob zpřístupnění | Název instituce , která má zajištěn přístup | Název instituce, která má smlouvu s poskytovatelem | Jméno a kontakt na řešitele | Licenční podmínky | Platnost licenční smlouvy | Věcný profil databáze | Seznam předplacených titulů | ISSN,ISBN | Retrospektiva , Abstrakt | Retrospektiva fulltext | Charakteristika databáze | Uveďte komu jsou databáze přístupné | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulka „ElektronickeZdroje“

| ID | URL, detailní | Název elektronického dokumentu | ISSN, ISBN | MDT1 | MDT2 | PSH1 | PSH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V tabulce elektronické zdroje  jsou jednotlivé zdroje klasifikovány 56 vybranými znaky PSH:

| Oborové heslo PSH | Další vybrané heslo PSH | Heslo MDT | MDT | Řada Konspekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| antropologie an |  | Antropologie, Etnografie | 572 | 1 |
|  | fyzická antropologie an |  | 39 | 1 |
| architektura, urbanismus, územní plánování au |  | Architektura | 72 | 21 |
| Astronomie as |  | Astronomie | 52 | 6 |
| biologie bi |  | Biologické vědy | 57 | 2 |
|  | životní prostředí bi |  | 504 | 2 |
| doprava do |  | Doprava s poštovní služby | 656 | 4 |
|  | dopravní prostředky do | Dopravní prostředky | 629 | 19 |
| ekonomické vědy ev |  | Ekonomie | 33 | 4 |
|  | management ev | Organizace průmyslu | 65 | 4 |
| Elektronika el |  |  | 621.38 | 19 |
| elektrotechnika et |  |  | 621.3 | 19 |
| energetika en |  | Energetika | 620.9 | 19 |
| filozofie fi |  | Filozofie | 1 | 5 |
| fyzika fy |  | Fyzika | 53 | 6 |
| geofyzika gf |  | Geofyzika | 550.3 | 6 |
| geografie gr |  | Geografie | 91 | 7 |
| geologie gl |  | Vědy o Zemi | 55 | 7 |
| historie hi |  | Historie, Pomocné vědy historické | 930 | 8 |
| hutnictví hu |  | Metalurgie | 669 | 19 |
| chemie ch |  | Chemie | 54 | 10 |
|  | chemická technologie ch | Chemická technologie. Potravinářský průmysl | 66 | 19 |
|  | jaderné inženýrství ch | Jaderná technika | 621.039 | 19 |
| Informační věda in |  | Knihovnictví | 02 | 12 |
| Jazykověda ja |  | Jazyk, lingvistika | 81 | 11 |
| literatura li |  | Literatura | 82 | 11 |
| matematika ma |  | Matematika | 51 | 13 |
| místní hospodářství mh |  | Regionální hospodářství | 332 | 4 |
|  | požární ochrana mh | Ochrana před požáry | 614.84 | 14 |
| náboženství na |  | Náboženství. Teologie | 2 | 5 |
| obecnosti ob |  | Obecnosti | 0 | 12 |
| Pedagogika pe |  | Výchova a vzdělávání | 37 | 22 |
| Politologie pl |  | Politika | 32 | 15 |
| potravinářství pp |  | Potravinářský průmysl | 664 | 19 |
| Právo pr |  | Právní věda | 34 | 16 |
| psychologie ps |  | Psychologie | 159.9 | 17 |
|  | bezpečnost práce ps | Lékařství. Bezpečnost práce | 614.8 | 14 |
| sociologie so |  | Sociologie | 316 | 18 |
| Spoje sj |  | Sdělovací technika, Komunikační systémy | 621.39 | 19 |
| sport a tělovýchova sv |  | Sport, Hry, Tělesná cvičení | 796 | 20 |
| spotřební průmysl sp |  | Různá odvětví průmyslu a řemesel | 67/68 | 19 |
|  | polygrafie sp | Polygrafický průmysl | 655 | 12 |
|  | průmysl plastických hmot sp | Průmysl plastů | 678 | 19 |
| stavebnictví st |  | Stavebnictví | 69 | 19 |
| strojírenství sr |  |  | 621 | 19 |
|  | průmyslová automatizace sr | Automatizační a řídící technika | 681.5 | 19 |
|  | zkušebnictví sr | Nauka o materiálu | 620.1 | 19 |
| Těžba nerostných surovin ts |  | Hornictví | 622 | 19 |
| umění um |  | Umění, Rekreace | 7 | 21 |
| Vodní hospodářství vo |  | Voda | 626/628 | 19 |
|  | hydrologie vo | Hydrologie | 556 | 7 |
| vojenství vv |  | Vojenství | 355 | 15 |
| výpočetní technika vt |  | Výpočetní technika | 004 | 23 |

Detailní propojení tabulek v TB

Takto postavená terciární databáze umožní komukoliv vyhledat, obsahy jednotlivých licencí, poskytovatele licencí, předplatitele licencí (subscribers – ti kteří uzavřeli smlouvu a licenci zaplatili), abonenty licencí (komu jsou EIZ v licenci zpřístupněny), typy a druhy databází v licencích a požadovaný primární zdroj, zná-li jeho identifikaci. Primární zdroje budu klasifikovány stručným věcným popisem a to z 57 vybraných hesel PSH, (a k nim jednoznačně přiřazených znaků MDT), a z vybraných hesel MeSH. Toto třídění se zobrazuje do 24 tříd Konspektu. Databáze poskytovatele jsou klasifikovány profilem 24 tříd Konspektu. Díky této klasifikaci je možné i vyhledání podle věcného třídění primárního zdroje a zjištění jeho dostupnosti. TB nabídne odkaz (link, nebo OPenURL) na tento zdroj. Avšak terciární databáze neřeší problém oprávněnosti přímého přístupu k EIZ a uživatel si musí oprávnění přístupu zajistit u odběratele licence. Také při vyhledání primárního zdroje v TB se nezaručuje přímý přechod na hledaný zdroj u poskytovatele (za předpokladu že to licence povoluje), ale je zapotřebí dialog vyhledání zopakovat v portálu poskytovatele. Tento přímý  skok na hledaný cíl bude možný u zdrojů popsaných v SFX nebo u zdrojů vyhledávajících pomocí OpenURL. Hlavním cílem TB je tedy zjištění, kdo má určité EIZ přístupné a jak si zajistit přístup.

3. 3 Vztah TB (portál STM)  a MetaLibu.(JIB)

Jedná se o dva samostatné portály (weby), které se mohou vzájemně doplňovat (jako ostatně mnoho dalších portálů) tím, že na sebe odkazují. MetaLib (JIB) je univerzálnější, je to multivyhledávač v mnoha zdrojích současně (hlavně katalogy papírových zdrojů),  které se aktivují  v knowledge databázi MetaLibu. K zobrazení licencovaných zdrojů je však  přístup omezen pouze na oprávněné uživatele, takže nelicencovaný uživatel se ani nedozví o jejich existenci. Naproti tomu Portál STM (= terciární databáze) je přístupný komukoliv a poskytne přehled (nikoliv dostup do) o všech licencích  na elektronické informační zdroje (nikoliv papírové) v programu LI a o ostatních českých licencích EIZ v oboru STM. Účely obou portálů jsou různé a spíše se doplňují než překrývají. Proto je nevhodná představa o podřízenosti či nadřízenosti, ale naopak jde o specializaci na určitou službu vyhledání.

Základní schéma vztahu JIB (MetaLib  a SFX) a terciární databáze Portál STM

Z39.50 rešeršní dotaz do zdroje

uživatel											URL

Nabídka služby												URL

Knowledge

database

uživatel								URL

TB

Oblasti se týkají možnosti vyhledávání v elektronických informačních zdrojích (EIZ):

3.4  Interpretace B. Šmilauera rozhovoru s D.Smetanovou (8. 2. 2002): Sběr všech dat o licencích (odhadem sto) bude pracný a zejména bude pracné aktualizovat seznamy primárních zdrojů z těchto licencí zpřístupněných. (odhadem 10 tisíc) To bude vyžadovat plnou pracovní sílu. Nelze nikdy udržet zcela aktuální stav, aktualizaci lze zvládnout zhruba 2x ročně. Bude třeba maximálně využít hromadného výstupu seznamů primárních EIZ přímo od poskytovatele.  Výpomoc knihoven VK OL, MSVK Os, SVK PK, MZK, NLK se sběrem a klasifikací primárních zdrojů musí být projednána a  koordinována a není dosud zajištěna. D. Smetanová je však toho názoru, že navrhovaná klasifikace primárních zdrojů není kapacitně zvládnutelná. Bude vhodný nějaký oficiální nástroj z MŠMT, která by přinutil odběratele k hlášení do STK o změnách  a statistikách  o využívání.

Reference:

Články o TB:

http://www.stk.cz/li01018,

Články  JIB:

http://jib-info.cuni.cz/

JIB (část o protálu STM):

http://jib-info.cuni.cz/o_nas/portalSTM.html

MetaLib:

http://octopus.ruk.cuni.cz

Zapsal:B. Šmilauer

# Text boxes

Metalib, přístupný volně komukoliv

Metalib přístupný licencovanému uživateli č. 1

MetaLib přístupný licencovanému uživateli č. 2

Fulltext dostup

TB:

EIZ licencované v rámci programu LI (Všechny obory) a ostatní licence z oboru STM,  přístupné volně komukoliv na úroveň identifikace primárního zdroje, poskytovatele, odběratele, licenčních podmínek, atd. , nikoliv však zobrazení obsahů,  abstrakt, fulltextů

Příklad na hledaný zdroj XXX v TB, odkaz na instituci držitele licence (např. č.2),

a prostřednictvím tohoto uživatele dostup

Jen informace  o

existenci

Hledaný zdroj XXX

Údaje o uzavřených licencích, poskytovatelé, licenční podmínky, abonenti, EIZ

Údaje o jednotlivých zdrojích. (nemusí obsahovat EIZ, které  jsou vyhledatelné pomocí  JIB)

JIB

(Metalib)

OpenURL

SFX

Terciární databáze STM

(EIZ z projektů LI, dále české licence na EIZ z oboru STM (Science, Technology, Medicine)